## PRAZOS E AREAS
1 - | PAVIMENTAÇÃO (IMPLANTAÇÃO - RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO - IMPLASNTAÇÃO + RECAPE)
PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE PAVIMENTAÇÃO PARA O CRONOGRMA
| Prazo do | Áreas Máximas
| Cronograma (N) | de | até
| 3 meses | - | 2.000 m2
| 4 meses | 2.000 m2 | 4.000 m2
| 5 meses | 4.000 m2 | 8.000 m2 | Obs. | Para áreas maiores que 30.000 m2 : Dividir em "Lotes"
| 6 meses | 8.000 m2 | 13.000 m2
| 7 meses | 13.000 m2 | 18.000 m2
| 8 meses | 18.000 m2 | 24.000 m2
| 9 meses | 24.000 m2 | 30.000 m2
2 | RECAPE ASFÁLTICO
PRAZOS E ÁREAS MÁXIMAS DE RECAPE PARA O CRONOGRMA
| Prazo do | Áreas Máximas
| Cronograma (N) | de | até
| 3 meses | - | 10.000 m2
| 4 meses | 10.000 m2 | 15.000 m2 | Obs. | Para áreas maiores que 60.000 m2 : Dividir em "Lotes"
| 5 meses | 15.000 m2 | 20.000 m2
| 6 meses | 20.000 m2 | 30.000 m2
| 7 meses | 30.000 m2 | 40.000 m2
| 8 meses | 40.000 m2 | 50.000 m2
| 9 meses | 50.000 m2 | 60.000 m2

## CRONOGRAMA
| SFM 2017 |  | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| Município: | ARAUCÁRIA |  |  | SAM | 110 | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  |  |  | Empréstimo |  |  | 7000000 | 59.96% |  | 4674489.57
| Projeto: | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL MUNICIPAL |  |  | LOTE nº | 01 | Data | 2018-04-10 | Dias | 70 | Data | 2018-06-29 |  |  | Contrapartida do Proponente |  |  | 4674489.57 | 40.04%
| Quantidade: | 60087.85 |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 11674489.57 | 100%
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | Controle | OK
| ITEM |  |  | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | 2018-10-31 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-04 | 2019-04-04 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2018-07-29 | 2018-08-29 | 2018-09-29 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 2019-03-03 | 2019-04-03 | 2019-05-04 | 0 | 0
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50320.1 | 0.43103 | 100
10¦2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 348236.59 | 2.9829 | 100
10¦3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 4307818.58 | 36.8994 | 100
10¦4 | 4 | REVESTIMENTO |  | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 4394271.42 | 37.6399 | 100
10¦5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
10¦6 | 6 | PAISAGISMO / URBANISMO |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
10¦5 | 5 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 136379.3 | 1.1682 | 100
10¦8 | 8 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
10¦9 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100
10¦6 | 6 | DRENAGEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 2379460.88 | 20.3817 | 100
10¦7 | 7 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |  | 58002.7 | 0.49683 | 100
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 11674489.57 | 100 |  | 11640275.82
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  | PARCELAS (%) 1: PARCELAS | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | FINANCIAMENTO | R$ | 6034.3657 | 6034.3657 | 6034.3657 | 3017.1829 | 3017.1829 | 3017.1829 | 3017.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30171.8287 | 0.2584%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 4029.6543 | 4029.6543 | 4029.6543 | 2014.8271 | 2014.8271 | 2014.8271 | 2014.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20148.2713 | 0.1726%
| 2T | TERRAPLENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 10440.0973 | 20880.1945 | 31320.2918 | 41760.389 | 41760.389 | 31320.2918 | 20880.1945 | 10440.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 208801.9451 | 1.789%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 6971.7322 | 13943.4645 | 20915.1967 | 27886.929 | 27886.929 | 20915.1967 | 13943.4645 | 6971.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 139434.6449 | 1.194%
| 3T | BASE / SUB-BASE | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 129147.9592 | 258295.9185 | 387443.8777 | 387443.8777 | 387443.8777 | 387443.8777 | 387443.8777 | 258295.9185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2582959.1846 | 22.12%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 86242.9698 | 172485.9395 | 258728.9093 | 258728.9093 | 258728.9093 | 258728.9093 | 258728.9093 | 172485.9395 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1724859.3954 | 14.77%
| 4T | REVESTIMENTO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 131739.8065 | 131739.8065 | 395219.4195 | 526959.226 | 526959.226 | 395219.4195 | 263479.613 | 263479.613 | 0 | 0 | 8 | 2634796.1301 | 22.57%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 87973.7645 | 87973.7645 | 263921.2935 | 351895.058 | 351895.058 | 263921.2935 | 175947.529 | 175947.529 | 0 | 0 | 8 | 1759475.2899 | 15.07%
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6T | PAISAGISMO / URBANISMO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 8177.2749 | 8177.2749 | 8177.2749 | 16354.5497 | 16354.5497 | 16354.5497 | 8177.2749 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81772.7485 | 0.7004%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 5460.6551 | 5460.6551 | 5460.6551 | 10921.3103 | 10921.3103 | 10921.3103 | 5460.6551 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54606.5515 | 0.4677%
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 6T | DRENAGEM | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 71335.9932 | 142671.9863 | 214007.9795 | 285343.9726 | 285343.9726 | 214007.9795 | 214007.9795 | 0 | 0 | 7 | 1426719.863 | 12.22%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 47637.0508 | 95274.1017 | 142911.1525 | 190548.2034 | 190548.2034 | 142911.1525 | 142911.1525 | 0 | 0 | 7 | 952741.017 | 8.161%
| 7T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | FINANCIAMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 5216.745 | 5216.745 | 5216.745 | 6955.66 | 5216.745 | 3477.83 | 3477.83 | 0 | 0 | 7 | 34778.2999 | 0.2979%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 3483.66 | 3483.66 | 3483.66 | 4644.88 | 3483.66 | 2322.44 | 2322.44 | 0 | 0 | 7 | 23224.4001 | 0.1989%
| T | TOTAIS | FINANCIAMENTO | R$ | 16474.463 | 156062.5195 | 435567.6573 | 648691.2691 | 983506.8752 | 1184319.8525 | 1246954.6634 | 1100018.6618 | 747438.6158 | 480965.4225 | 0 | 0 |  | 7000000 | 59.96%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 11001.3865 | 104216.0885 | 290865.2102 | 433185.7959 | 656770.3758 | 790870.114 | 832696.6526 | 734575.1087 | 499127.7162 | 321181.1215 | 0 | 0 |  | 4674489.57 | 40.04%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 27475.8495 | 260278.608 | 726432.8675 | 1081877.065 | 1640277.251 | 1975189.9665 | 2079651.316 | 1834593.7705 | 1246566.332 | 802146.544 | 0 | 0 |  | 11674489.57 | 100%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0.2353% | 2.229% | 6.222% | 9.267% | 14.05% | 16.92% | 17.81% | 15.71% | 10.68% | 6.871% | 0% | 0% |  | 11674489.57 | 100%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0.2353% | 2.465% | 8.687% | 17.95% | 32% | 48.92% | 66.74% | 82.45% | 93.13% | 100% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  | PARCELAS (%) 1: Assinatura:; PARCELAS (%) 5: Prefeito:; PARCELAS (%) 9: Assinatura:; PARCELAS (%) 0: data:
[6 empty] | ___________________________ | [7 empty] | __________________

## CARTILHA
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município |  | ARAUCÁRIA |  |  |  | SAM | 110
Projeto |  | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL MUNICIPAL - CBUQ |  |  |  | LOTE nº | 01
Local da Obra |  | AV. PEDRO EUZÉBIO LEMOS (ESTRADA DO TIETÊ) - TRECHO 03 (ENTRE RUA COMENDADOR DI LUCA - ESTACA 0PP E ESTACA 406 + 17,74 M) - PALMITAL/FAZENDINHA
Código | Orígem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | ORÇAMENTO APROVADO
|  |  |  | QUANT. | UNIT. | ( R$ ) - PM | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 50320.1
820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 | un | 2 | 1970.81 | 3941.62
840000 | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 1567.37 | 29.59 | 46378.48
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 348236.59
400300 | DER | Destocamento de Árvores ø > 30 cm | un | 28 | 37.39 | 1046.92
501000 | DER | Escarificação e Remoção de Revestimento Primário | m3 | 3790.2 | 6.91 | 26190.28
520100 | DER | Escavação, Carga e Transporte 1ª Categoria | m3 | 27750.6 | 8.12 | 225334.87
404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | m3 | 7580.39 | 12.62 | 95664.52
3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  | 0 |  | 4307818.58
533600 | DER | Solo Estabilizado sem Mistura 100% PN (Saibro) - Reforço do Subleito | m3 | 7580.39 | 43.58 | 330353.4
533600 | DER | Solo Estabilizado sem Mistura 100% PN (Saibro) - Regularização do Subleito | m3 | 6646.78 | 43.58 | 289666.67
511100 | DER | Regularização e Compactação do Subleito 100% PN | m2 | 56222.54 | 2.62 | 147303.05
530200 | DER | Bica Corrida (Sub-base) | m3 | 22552.06 | 88.52 | 1996308.35
531000 | DER | Brita Graduada (Base) | m3 | 13358.02 | 115.6 | 1544187.11
4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 4394271.42
560400 | DER | Imprimação com CM-30 | m2 | 60087.85 | 4.75 | 285417.29
561100 | DER | Pintura de Ligação com RR-1C | m2 | 60087.85 | 1.38 | 82921.23
570400 | DER | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Faixa C - 5,0 cm | ton | 7210.54 | 300.35 | 2165685.69
570400 | DER | Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - Faixa A (Binder) - 5,0 cm | ton | 7210.54 | 257.99 | 1860247.21
5 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 0 | 136379.3
822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal com tinta resina acrílica base solvente | m2 | 3045.59 | 25.2 | 76748.87
820000E | DER | Placa de Sinalização Refletiva - Círculo + Suporte Metálico | un | 60 | 565.16 | 33909.6
820000G | DER | Placa de Sinalização Refletiva - Octógono + Suporte Metálico | un | 19 | 573.27 | 10892.13
820000H | DER | Placa de Sinalização Refletiva - Losango + Suporte Metálico | un | 8 | 567.68 | 4541.44
820000I | DER | Placa de Sinalização Refletiva - Retangulo (Parada de Ônibus) + Suporte Metálico | un | 13 | 567.68 | 7379.84
757200 | DER | Guarda Corpo tipo DER-PR com 2,0m | un | 6 | 484.57 | 2907.42
6 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 2379460.88
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 448.62 | 7.8 | 3499.24
630400 | DER | Remoção de Bueiro ø 0,40 m | m | 181.2 | 13.31 | 2411.77
631000 | DER | Remoção de Bueiro ø 1,00 m | m | 14 | 33.63 | 470.82
601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 9150 | 25.91 | 237076.5
620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | un | 12 | 1009.39 | 12112.68
620200 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | un | 2 | 1410.79 | 2821.58
620800 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | un | 2 | 3661.1 | 7322.2
620900 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | un | 2 | 6295.29 | 12590.58
610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 m sem Berço com Armação Duplas CA-2 | m | 112.7 | 192.9 | 21739.83
610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 m sem Berço com Armação Duplas CA-2 | m | 15.6 | 315.65 | 4924.14
611250 | DER | Corpo de BDTC ø 1,20 m sem berço | m | 21.4 | 1349.62 | 28881.87
611450 | DER | Corpo de BDTC ø 1,20 m sem berço | m | 27 | 1937.9 | 52323.3
2S0421004 | DNIT | Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m altura 0 a 1,00 m | m | 3 | 7919.96 | 23759.88
2S0421104 | DNIT | Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal | un | 1 | 37334.64 | 37334.64
2S0450008 | DNIT | Dreno Longitudinal Profundo para Corte em Solo - DPS 08 | m | 10251.5 | 103 | 1055904.5
2S0450202 | DNIT | Boca Saída para Dreno Longitudinal Profundo - BSD 02 | un | 19 | 283.34 | 5383.46
2S0493001 | DNIT | Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 01 | un | 7 | 1865.88 | 13061.16
2S0493002 | DNIT | Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 02 | un | 1 | 1831.47 | 1831.47
2S0493005 | DNIT | Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 05 | un | 1 | 2349.04 | 2349.04
2S0499101 | DNIT | Tampa de Concreto para Caixa Coletora (4 nervuras) - TCC 01 | un | 9 | 176.4 | 1587.6
2S0494251 | DNIT | Entrada D'Água - EDA 01 AC/BC | un | 4 | 51.2 | 204.8
2S0494252 | DNIT | Entrada D'Água - EDA 02 AC/BC | un | 11 | 61.21 | 673.31
2S0490101 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal de Concreto - SZC 01 | m | 1523 | 53.92 | 82120.16
2S0490131 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal de Grama - SZG 01 | m | 3865 | 34.62 | 133806.3
2S0490132 | DNIT | Sarjeta Trapezoidal de Grama - SZG 02 | m | 9835 | 21.88 | 215189.8
2S0440101 | DNIT | Valeta de Proteção de Aterros com Revestimento Vegetal - VPA 01 | m | 218 | 114.81 | 25028.58
2S0494002 | DNIT | Descida D'Água Tipo Rápida - Canal Retangular- DAR 02 | m | 43.3 | 91.51 | 3962.38
2S0499001 | DNIT | Transposição de Segmento de Sarjetas - TSS 01 | m | 1018 | 169.88 | 172937.84
2S0495002 | DNIT | Dissipador de Energia - DES 02 | un | 10 | 282.64 | 2826.4
2S0495004 | DNIT | Dissipador de Energia - DES 04 | un | 1 | 411.52 | 411.52
2S0495021 | DNIT | Dissipador de Energia - DEB 01 | un | 10 | 286.93 | 2869.3
2S0495023 | DNIT | Dissipador de Energia - DEB 03 | un | 9 | 1477.82 | 13300.38
2S0495024 | DNIT | Dissipador de Energia - DEB 04 | un | 1 | 2166.82 | 2166.82
2S0495029 | DNIT | Dissipador de Energia - DEB 09 | un | 1 | 6607.8 | 6607.8
2S0495030 | DNIT | Dissipador de Energia - DEB 10 | un | 1 | 3961.47 | 3961.47
|  | DESVIO TEMPORÁRIO DO RIO FAXINAL |  | 0 | 0 | 0
600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 700 | 7.8 | 5460
601200 | DER | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 700 | 25.91 | 18137
715100 | DER | Ensecadeira Simples Madeira h > 2,00 m | m2 | 120 | 294.78 | 35373.6
2S0431020 | DNIT | Bueiro Metálico sem Interrupção de Tráfego (BTTM ø 1,90 m) | m | 12 | 10586.43 | 127037.16
7 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  | 0 | 58002.7
74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | un | 81 | 57.51 | 4658.31
74022/14 | SEIL | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 162 | 57.51 | 9316.62
74022/52 | SEIL | Ensaio de Granulometria do Agregado - Base | un | 81 | 82.16 | 6654.96
74022/35 | SEIL | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 85 | 123.23 | 10474.55
74022/53 | SEIL | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 85 | 73.93 | 6284.05
74022/56 | SEIL | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 85 | 60.25 | 5121.25
| DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 85 | 40.76 | 3464.6
72872 | SEIL | Mobilização e Desmobilização (equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica) | gb | 4 | 3007.09 | 12028.36
x
x |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  | 11674489.57 | 11674489.57
x